## Sheet1
模块 | 工作内容 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划所需工日 | 实际消耗工日 | 是否完成
开发准备 | 服务器部署 | 何小亮 |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2 | 2 | 完成
| 框架基本搭建 |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2 | 2.5 | 完成
| 前端技术预研 | 秦龙龙 |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2 | 2 | 完成
EF框架集成 | 仓储实现 | 何小亮 |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 0.5 | 完成
| 模型与前端、API解耦 |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 3 | 3 | 完成
| 上下文事务与生命周期管理 |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 2017-05-24 | 4 | 3 | 完成
| 服务管理与上下文提交 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 2 | 1.5 | 完成
框架通用功能 | OpenAuth身份验证 | 何小亮 |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  | 2
| 异常处理 |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-05-26 | 1 | 0.5 | 完成
| MongoDB与页面数据缓存 |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-23 |  | 5
| 基于Log4Net的日志功能 | 秦龙龙 |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  | 1
管理端页面布局 | 页面布局头部和底部开发 | 秦龙龙 |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 完成
| 功能菜单开发 |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 3 | 3 | 完成
| 编辑页基本设计 |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2 | 3 | 完成
前端脚本集成 | 框架基本脚本集成 | 秦龙龙 |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 |  | 5
| 编辑页脚本基成 |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  | 2
| 列表页脚本基成 |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-08 |  | 1
列表页配置功能 | 模型模块设计开发 | 何小亮 |  | 2017-06-02 | 2017-06-05 |  | 2
| 视图标签解析 |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 |  | 1
| 查询与分页处理 |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-09 |  | 3
| Excel数据导出 |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-16 |  | 5
| 页面呈现类实现 | 秦龙龙 |  | 2017-06-05 | 2017-06-07 |  | 3
登陆页开发 | 登陆页开发 | 秦龙龙 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  | 1
系统管理 | 菜单管理 | 秦龙龙 |  | 2017-06-12 | 2017-06-14 |  | 3
| 角色管理 |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-19 |  | 3
| 用户管理 |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  | 2
| 权限管理 |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  | 1
测试 | 测试 | 何小亮 | 秦龙龙 | 2017-06-26 | 2017-06-30 |  | 5