## Sheet1
模块 | 工作内容 |  | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 计划所需工日 | 实际消耗工日 | 变更原因 | 是否完成
平台框架 | SmartList添加功能 | 权限按钮显示控制 | 秦龙龙 | 何小亮 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | 2 |  | 是
|  | 日期区间查询，查看详情 |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 1 |  | 是
|  | 添加查看功能 |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 0.5 | 0.5 |  | 是
商品管理 | 商品管理开发 |  | 彭世华 |  | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-20 |  | 6 | 4 | 彭世华离职，计划交接给杨博。 | 否
| 产品类型分类管理开发 |  | 杨博 |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2 | 4 | 学习方法不对 | 是
| 商品分类管理开发 |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2 | 2 |  | 是
| 服务商品管理开发 |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2 | 4 | 因实体设计原因损失1个工日，因需求页面不正确损失1个工日。 | 是
| 产品规格类型管理开发 |  | 秦龙龙 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 1 | 1.5 | 计划安排时间不合理 | 是
| 商品类型管理开发 |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 3 | 5 | 因实体模型和UI设计原因损失1个工日，协助和指导其他同事消耗一个工日。 | 是
| 应用新版前端框架 | Layout页面优化(文件上传) |  | 弥文超 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2 | 2 |  | 是
|  | 生成列表优化 | 弥文超 |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2 | 2 |  | 是
|  | 菜单管理，用户管理，角色管理，商品类型管理优化 | 秦龙龙 |  | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-08-03 |  | 6 | 0 | 指导新人胡尊斌额外花费一个工作日 | 否
|  | 下拉多选 | 杨博 |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 0.5 | 0.5 |  | 是
|  | 品牌管理 |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 1 |  | 是
|  | 商品管理（交接） |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 5 | 8 | 生产商品遇到算法和UI的问题，花了四天时间解决 | 是
|  | 产品类型分类管理，商品分类管理，品牌管理，服务商品管理，产品商品管理页面优化 |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-14 | 2017-08-14 |  | 4 | 0
|  | 前端用户注册 | 胡尊斌 | 弥文超，周增豪，何小亮 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 4 | 6 | 前端技术不熟悉 | 是
|  | 功能测试 | 何小亮 |  | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 4 | 4 |  | 是
营销管理 | 赠品管理 | 赠品分类管理 | 胡尊斌 | 秦龙龙 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 1.5 | 1.5 |  | 是
|  | 赠品管理 |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 3 | 3 |  | 是
后端UI框架 | 管理系统页面搭建 |  | 弥文超 |  | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-07-13 | 2017-07-18 | 3 | 4 | 参与小组讨论消耗了一天时间 | 是
| 后台管理系统页面完善 |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 5 | 5 |  | 是
| 协助后台开发人员配置Layout母版页 |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 1.5 | 1.5 |  | 是
| 后台管理系统增加树形菜单、图片上传控件、弹出框自适应高度 |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 0.5 | 0.5 |  | 是
| 后台管理系统更改通用表格布局与样式、增加详情展示页面 |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2 | 2 |  | 是
| 增加树形分类表格、辅助后台人员调试商品管理页面 |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2 | 2 |  | 是
| 协助杨博完善商品管理页面设计 |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-08-14 |  | 5 | 0 |  | 是
商城前端 | 商城首页内容块 |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 4 | 3 |  | 是
| 商城登录页设计及开发 |  | 周增豪 | 弥文超 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | 2 |  | 是
| 商城注册页设计及开发 |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 3 | 3 |  | 是
| 辅助后台人员解决JS调试问题、商城注册登录JS调试 |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2 | 2 |  | 是
| 后台管理添加树形视图、选项卡标签、商城登录注册验收 |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1 | 1 |  | 是
| 商城登录、注册页面css、js改善 细节优化 |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 1 |  | 是
| 商城个人中心页面规划、分析 |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2 | 2 |  | 是
| 商城个人中心首页平面设计 |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 1 |  | 是
| 收货地址页面设计 |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 1 |  | 是
| 个人信息页面设计 |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2 | 2 |  | 是
| 商城收货地址前端开发 |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1 | 1 |  | 是
| 商城商品分类页面前端开发 |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2 | 2 |  | 是
| 商城详情页面前端开发 |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-09 |  | 2 | 0 | 延迟一天 | 否
[9 empty] | 95.5 | 88