## Sheet1
工作 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划所需工日 | 实际开始时间 | 实际消耗工日 | 是否完成 | 事由
7.10前段页面基础框架部分搭建 | 弥文超 |  | 2017.7.11 | 2017.7.11 | 1 | 7.11 | 1 | 是
商城页头页尾前段开发 | 弥文超 |  | 7.12 | 7.12 | 1 | 7.12 | 1 | 是
商城首页内容块前端 | 弥文超 |  | 7.13 | 7.17 | 3 | 7.13 | 4 | 是
商城首页美工设计 | 周增豪 |  | 7.7 | 7.11 | 3 | 7.7 | 3 | 是
登录注册美工设计 | 周增豪 |  | 7.12 | .7.14 | 3 | 7.12 | 3 | 是
7.11商城首页内容块前端 | 弥文超 |  | 2017.7.13 | 2017.7.18 | 3 | 7.18 | 4 | 是 | 开会与计划后台管理系统搭建方法
后台管理系统前端框架搭建 | 弥文超 |  | 7.19 | 7.21 | 3 | 7.19 | 3 | 是
商城登录页前端开发 | 周增豪 | 弥文超 | 7.17 | 7.18 | 2 | 7.18 | 2 | 是
商城注册前端开发 | 周增豪 | 弥文超 | 7.19 | 7.21 | 3 | 7.19 | 3 | 是
7.24 后台管理系统页面增加表格弹窗，表单验证 | 弥文超 |  | 2017.7.24 | 2017.26 | 3 | 7.24 | 3 | 是
后台管理增加弹出框、日期选择框、下拉多选 | 弥文超 |  | 7.27 | 7.28 | 2 | 7.27 | 2 | 是
商城登录、注册页面css、js改善 细节优化 | 周增豪 |  | 7.24 | 7.24 | 1 | 7.24 | 1 | 是
商城个人中心页面规划、分析 | 周增豪 |  | 7.25 | 7.26 | 2 | 7.25 | 2 | 是
商城个人中心首页平面设计 | 周增豪 |  | 7.27 | 7.28 | 2 | 7.27 | 2 | 是
7.31 后台管理系统增加树形菜单、图片上传控件、弹出框自适应高度 | 弥文超 |  | 2017.7.31 | 2017.7.31 | 1 | 7.31 | 1 | 是
协助后台开发人员配置Layout母版页、CSS、JS调试 | 弥文超 | 秦龙龙 | 7.31 | 8.1 | 2
辅助后台人员解决JS调试问题、商城注册登录JS调试 | 弥文超 |  | 8.2 | 8.3 | 2
后台管理添加树形视图、选项卡标签、商城登录注册验收 | 弥文超 |  | 8.4 | 8.4 | 2
商城个人中心订单详情页面设计 | 周增豪 |  | 7.31 | 7.31 | 1 | 7.31 | 1 | 是
收货地址页面设计 | 周增豪 |  | 8.1 | 8.1 | 1
个人信息页面设计 | 周增豪 |  | 8.2 | 8.3 | 2
商城收货地址前端开发 | 周增豪 |  | 8.4 | 8.4 | 1
8.7后台管理系统更改通用表格布局与样式、增加详情展示页面 | 弥文超 |  | 2017.8.7 | 2017.8.8 | 2
增加树形分类表格、辅助后台人员调试商品管理页面 | 弥文超 |  | 8.9 | 8.1 | 2
商城商品分类页面前端开发 | 周增豪 |  | 8.7 | 8.8 | 2
商城详情页面前端开发 | 周增豪 |  | 8.9 | 8.1 | 2