## Sheet1
模块 | 工作内容 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 计划所需工日 | 实际消耗工日 | 是否完成
商品管理->产品类型分类管理 | 产品类型分类列表&修改基本BUG | 杨博 | 杨博 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 1 | 是
商品管理->产品类型分类管理 | 产品类型分类详情&修改基本BUG | 杨博 | 杨博 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 0.5 | 0.5 | 是
商品管理->产品类型分类管理 | 产品类型分类新增&修改基本BUG | 杨博 | 杨博 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 0.5 | 0.5 | 是
商品管理->产品类型分类管理 | 产品类型分类编辑&修改基本BUG | 杨博 | 杨博 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 0.5 | 0.5 | 是
商品管理->产品规格类型管理(旧) | 产品规格类型列表&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 1 | 是
商品管理->产品规格类型管理(旧) | 产品规格类型详情&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 1 | 是
商品管理->产品规格类型管理(旧) | 产品规格类型新增&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 1 | 是
商品管理->产品规格类型管理(旧) | 产品规格类型修改&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 1 | 是
商品管理->商品分类管理 | 商品分类列表&修改基本BUG | 杨博 | 彭世华,杨博 | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  |  | 0.25 | 0.25
商品管理->商品分类管理 | 商品分类详情&修改基本BUG | 杨博 | 彭世华,杨博 | 2017-07-21 | 2017-07-21 |  |  | 0.25 | 0.25
商品管理->商品分类管理 | 商品分类新增&修改基本BUG | 杨博 | 彭世华,杨博 | 2017-07-21 | 2017-07-21 |  |  | 0.25 | 0.25
商品管理->商品分类管理 | 商品分类修改&修改基本BUG | 杨博 | 彭世华,杨博 | 2017-07-21 | 2017-07-21 |  |  | 0.25 | 0.25
商品管理->商品信息管理 | 商品信息列表&修改基本BUG | 彭世华 |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 |  |  | 1
商品管理->商品信息管理 | 商品信息详情&修改基本BUG | 彭世华 |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 |  |  | 1
商品管理->商品信息管理 | 商品信息新增&修改基本BUG | 彭世华 |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  | 1.5
商品管理->商品信息管理 | 商品信息修改&修改基本BUG | 彭世华 |  | 2017-07-28 | 2017-07-31 |  |  | 1.5
商品管理->产品类型管理 | 产品类型列表&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-21 |  | 0.5 | 0.5
商品管理->产品类型管理 | 产品类型详情&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-21 |  | 0.5 | 0.5
商品管理->产品类型管理 | 产品类型新增&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 0.5 | 0.5
商品管理->产品类型管理 | 产品类型修改&修改基本BUG | 秦龙龙 | 秦龙龙 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  | 0.5 | 0.5
9.5